## 표지
AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발 사업
단위테스트 결과서(수치도화 품질검증 지원시스템)
CRV-01
Ver. 1.1
Copyright ⓒ ㈜이노팸
㈜이노팸의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발 사업 |  |  |  | 단위테스트 결과서
문서 개정 이력표
문서명 |  | 단위테스트 결과서
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2026.05.27 | 최초작성 | 김휘영 | 박찬혁
1.1 | 2026.05.29 | 테스트 수행 | 이가람 | 김휘영

## 단위테스트 결과서
AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발(수치도화 품질검증 지원시스템)
단위시험ID | CRV_UT_01-001(검수 현황 대시보드)
설 명 | 사용자가 시스템에 접속해 대시보드 메인 화면을 열고, 좌(접수 회차)·중앙(지도·통계)·우(데이터셋 자원) 3분할 레이아웃을 확인한다.
케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 | 테스트 |  |  | 오류/처리내역 | 처리자 | 처리일자 | 확인
[6 empty] | 테스트일자 | 테스트담당 | PASS여부
CRV_UT_01-001-01 | 접수 회차 목록 표시 | 사용자 | 접수회차 1건 이상 | 기능 시험 1. 좌측 검수 대시보드 영역을 확인한다. 2. 납품 접수 등록 버튼, 검색창, 필터 영역을 확인한다. 3. 접수 회차 목록과 회차별 건수를 확인한다. | 좌측 영역에 납품 접수 등록 버튼, 검색창, 필터, 접수 회차 목록 및 회차별 건수가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-02 | 도엽·권역·접수번호 검색 | 사용자 | 도엽명, 권역명 또는 접수번호 | 기능 시험 1. 좌측 검색창에 도엽명, 권역명 또는 접수번호를 입력한다. 2. 접수 회차 목록의 검색 결과를 확인한다. 3. 검색어를 삭제한다. | 검색어와 일치하는 접수 회차 또는 도엽만 목록에 표시되고, 검색어 삭제 시 전체 목록이 다시 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-03 | 회차 상태 필터 선택 | 사용자 | 상태 데이터 | 기능 시험 1. 좌측 접수 회차 상태 필터 버튼을 클릭한다. (전체/진행중/완료/분석 처리 오류) 2. 접수 회차 목록과 지도 표시 상태를 확인한다. | 선택한 검수 상태에 해당하는 접수 회차와 지도 데이터가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-04 | 기간 필터 선택 | 사용자 | 기간 데이터 | 기능 시험 1. 좌측 기간 필터 버튼을 클릭한다. (전체/최근 7일/최근 30일) 2. 접수 회차 목록과 통계 표시 상태를 확인한다. | 선택한 기간 조건에 해당하는 접수 회차와 통계 데이터가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-05 | 접수 회차 정렬 | 사용자 | 접수 회차 목록 | 기능 시험 1. 접수 회차 목록 상단의 정렬 목록을 클릭한다. 2. 정렬 조건을 변경한다. (최신순/오래된순/오류율 높은순) 3. 접수 회차 목록 순서를 확인한다. | 선택한 정렬 조건에 따라 접수 회차 목록 순서가 변경된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-06 | 접수 회차 펼침/접힘 | 사용자 | 접수 회차 목록 | 기능 시험 1. 좌측 접수 회차 목록을 확인한다. 2. 접수 회차 항목 클릭 후 하위 접수 건이 표시되는지 확인한다. 3. 하위 접수 건을 펼쳐 도엽 목록과 상태 정보를 확인한다. 4. 다른 접수 회차 또는 접수 건을 클릭한다. 5. 기존에 펼쳐진 도엽 목록의 접힘 상태를 확인한다. | 접수 회차 클릭 시 하위 접수 건이 표시되고, 접수 건 펼침 시 도엽 번호와 검수 상태가 표시된다. 다른 접수 회차 또는 접수 건 선택 시 기존에 펼쳐진 도엽 목록은 접힘 처리되고 선택한 항목 기준으로 목록이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-07 | 전체 선택 해제 | 사용자 | 선택된 접수 항목 | 기능 시험 1. 접수 회차 또는 도엽 항목을 선택한다. 2. 전체 선택 해제 버튼을 클릭한다. | 선택된 항목이 해제되고 목록 및 지도에서 선택 강조 표시가 제거된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-08 | 전국 검수현황 지도 표시 | 사용자 | 권역 및 도엽 검수데이터 | 기능 시험 1. 중앙의 전국 검수 현황 지도를 확인한다. 2. 배경지도와 지도 격자 표시 상태를 확인한다. 3. 권역 경계와 도엽 영역 표시 상태를 확인한다. 4. 지도 위 색상 구분 상태를 확인한다. | 전국 검수 현황 지도에 배경지도, 격자, 권역 경계 및 도엽 영역이 표시되고, 검수 상태 또는 권역 기준으로 색상 구분되어 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-09 | 지도 기본 조작 | 사용자 | 지도 타일 데이터 | 기능 시험 1. 지도 확대/축소 버튼을 클릭한다. 2. 지도를 드래그하여 이동한다. | 지도 타일이 표시되고 확대, 축소, 이동 기능이 정상 동작한다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-10 | 초기 대시보드 통계 및 차트 상세값 표시 | 사용자 | 전체 검수 통계 데이터 | 기능 시험 1. 대시보드 최초 진입 후 하단 통계 영역을 확인한다. 2. 권역별 접수 진행률 원형 차트를 확인한다. 3. 전체 기준 통계 카드와 권역별 검수완료율 그래프를 확인한다. 4. 막대그래프에 마우스 커서를 올려 상세값 표시 여부를 확인한다. | 최초 대시보드 진입 시 전체 기준의 권역별 접수 진행률, 통계 카드, 권역별 검수완료율 차트가 표시되고, 막대그래프 마우스오버 시 해당 권역의 완료율 또는 도엽 수 등 상세 정보가 툴팁으로 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-11 | 권역 선택 및 통계 현황 갱신 | 사용자 | 접수 데이터가 있는 권역, 접수 데이터가 없는 권역 | 기능 시험 1. 접수 회차 목록에서 특정 접수 건을 선택하거나 중앙 지도에서 특정 권역을 선택한다. 2. 지도 위치가 선택 기준에 맞게 이동하는지 확인한다. 3. 하단 현황 영역이 선택 기준에 맞게 변경되는지 확인한다. 4. 접수 데이터가 없는 경우 안내 문구를 확인한다. | 접수 건 또는 권역 선택 시 지도 위치와 하단 현황 영역이 선택 기준에 맞게 갱신된다. 접수 건 선택 시 도엽 결과표와 상세 통계 카드가 표시되며, 접수 데이터가 없는 권역 선택 시 접수된 회차가 없습니다 안내가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-12 | 도엽 결과표 표시 | 사용자 | 선택된 접수 건 또는 회차 데이터 | 기능 시험 1. 접수 건 또는 회차 선택 후 하단 도엽 결과표를 확인한다. 2. 도엽 번호, 회차, 상태, 검수자 판단 정보를 확인한다. | 선택한 접수 건 또는 회차 기준으로 도엽 결과표가 표시되고, 도엽 번호, 회차, 상태, 검수자 판단 값 또는 - 표시가 확인된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-13 | 대시보드 이동 및 초기 현황 표시 | 사용자 | 선택 또는 필터가 적용된 대시보드 화면 | 기능 시험 1. 상단의 대시보드 버튼을 클릭한다. 2. 중앙 지도와 하단 현황 영역의 표시 상태를 확인한다. | 대시보드 버튼 클릭 시 검수 현황 대시보드 초기 화면으로 보여진다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-14 | 알림 목록 표시 및 알림 위치 이동 | 사용자 | 알림 데이터 1건 이상 | 기능 시험 1. 상단의 알림 버튼을 클릭한다. 2. 알림 목록 표시 상태를 확인한다. 3. 알림 제목, 내용, 날짜, 상태 정보를 확인한다. 4. 특정 알림 항목을 클릭한다. 5. 중앙 지도 표시 변화를 확인한다. | 알림 목록이 표시되고, 알림 항목 클릭 시 해당 알림과 관련된 권역, 접수 회차 또는 도엽 기준으로 중앙 지도가 이동하거나 관련 현황이 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-15 | 데이터셋 자산 목록 표시 및 지도 갱신 | 사용자 | 등록된 데이터셋 자산 1건 이상 | 기능 시험 1. 우측 데이터셋 자산 영역을 확인한다. 2. 데이터셋 건수와 목록을 확인한다. 3. 파일명, 유형, 용량, 등록일, 상태 정보를 확인한다. 4. 데이터셋 목록에서 특정 데이터셋을 선택한다. 5. 중앙 지도 표시 상태 변화를 확인한다. | 우측 데이터셋 자산 목록에 등록된 데이터셋이 표시되고 파일명, 데이터 유형, 용량, 등록일, 상태가 표시된다. 데이터셋 선택 시 중앙 지도가 선택한 데이터셋 기준으로 이동하거나 관련 영역/레이어가 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-16 | 데이터셋 자산 패널 접기/펼치기 | 사용자 | 데이터셋 자산 목록 | 기능 시험 1. 우측 데이터셋 자산 패널의 닫기 버튼을 클릭한다. 2. 데이터셋 자산 패널이 접히는지 확인한다. 3. 접힌 상태에서 데이터셋 자산 버튼을 클릭한다. 4. 기존 데이터셋 자산 목록이 다시 표시되는지 확인한다. | 닫기 버튼 클릭 시 우측 데이터셋 자산 패널이 접히고, 데이터셋 자산 버튼 클릭 시 기존 데이터셋 자산 목록이 다시 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-17 | 데이터셋 자산 검색 | 사용자 | 데이터셋 파일명 | 기능 시험 1. 우측 데이터셋 자산 검색창에 파일명을 입력한다. 2. 검색 결과 목록을 확인한다. 3. 검색어를 삭제한다. | 검색어와 일치하는 데이터셋만 목록에 표시되고, 검색어 삭제 시 전체 데이터셋 목록이 다시 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_01-001-18 | 데이터셋 자산 새로고침 | 사용자 | 데이터셋 자산 목록 | 기능 시험 1. 우측 데이터셋 자산 영역의 새로고침 버튼을 클릭한다. 2. 데이터셋 목록 갱신 상태를 확인한다. | 데이터셋 자산 목록이 새로고침되고 최신 상태로 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
단위시험ID | CRV_UT_02-001(납품 접수 등록)
설 명 | 사용자가 납품 접수 등록 화면에서 접수 정보를 입력하고 데이터셋 자산을 선택하여 신규 접수 회차를 등록한다.
케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 | 테스트 |  |  | 오류/처리내역 | 처리자 | 처리일자 | 확인
[6 empty] | 테스트일자 | 테스트담당 | PASS여부
CRV_UT_02-001-01 | 납품 접수 등록 화면 표시 | 사용자 | 검수 현황 대시보드 화면 | 기능 시험 1. 납품 접수 등록 버튼을 클릭한다. 2. 납품 접수 등록 창이 표시되는지 확인한다. 3. 상단 단계 표시와 하단 버튼을 확인한다. | 납품 접수 등록 창이 표시되고 1. 기본 정보, 2. 데이터 업로드, 3. 확인 단계와 취소 버튼, 다음 버튼이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-02 | 기본 정보 입력 및 날짜 선택 | 사용자 | 촬영 권역, 국가기본도 권역, 접수회차, 접수날짜 | 기능 시험 1. 기본 정보 단계 화면을 확인한다. 2. 촬영 권역 목록을 열고 권역을 선택한다. 3. 국가기본도 권역명을 입력한다. 4. 접수회차를 입력한다. 5. 접수날짜 우측의 달력 버튼을 클릭한다. 6. 달력에서 날짜를 선택한다. | 선택한 촬영 권역, 입력한 국가기본도 권역명, 접수회차, 선택한 접수날짜가 기본 정보 화면에 반영된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-03 | 데이터 업로드 단계 이동 | 사용자 | 기본 정보 입력 완료 상태 | 기능 시험 1. 기본 정보 단계에서 필수값을 모두 입력한다. 2. 다음 버튼을 클릭한다. 3. 데이터 업로드 단계 화면을 확인한다. | 2. 데이터 업로드 단계로 이동하고, DXF 파일 선택 영역과 정사영상 파일 선택 영역이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-04 | DXF 파일 선택 | 사용자 | 도엽번호와 일치하는 DXF 파일 | 기능 시험 1. DXF 파일 영역을 클릭하여, .dxf 파일을 선택한다. 2. 선택 버튼을 클릭한다. 3. 선택한 DXF 파일 목록을 확인한다. | 선택한 DXF 파일들이 데이터 업로드 화면에 목록으로 표시되고, 파일명, 경로, 용량 정보가 표시된다. DXF 파일명은 도엽번호와 일치해야 한다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-05 | 선택 파일 추가 및 삭제 | 사용자 | 선택된 DXF 파일, 선택된 정사영상 파일 | 기능 시험 1. DXF 파일 목록 하단의 + 추가 선택 버튼을 클릭한다. 2. 추가 DXF 파일을 선택한다. 3. 선택된 DXF 또는 정사영상 파일의 삭제 버튼을 클릭한다. 4. 파일 목록 변경 상태를 확인한다. | 추가 선택한 DXF 파일이 기존 목록에 추가되고, 삭제 버튼 클릭 시 해당 파일이 목록에서 제거된다. 파일 변경 시 자동 매칭 후보 또는 정사영상 선택 상태가 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-06 | 정사영상 자동 매칭 후보 표시 및 선택 | 사용자 | 선택된 DXF 파일, 자동 매칭 가능한 정사영상 파일 | 기능 시험 1. DXF 파일 선택 후 자동 매칭 후보 영역을 확인한다. 2. 표시된 정사영상 후보 목록을 확인한다. 3. 후보 중 사용할 정사영상 파일을 선택한다. 4. 선택한 정사영상이 반영되는지 확인한다. | DXF 파일 선택 후 자동 매칭 후보가 표시되고, 후보 목록에 정사영상 파일명, DXF 커버 건수, 용량 정보가 표시된다. 후보를 선택하면 해당 정사영상 파일이 정사영상 업로드 영역에 반영된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-07 | 정사영상 파일 직접 선택 | 사용자 | GeoTIFF 또는 COG 정사영상 파일 | 기능 시험 1. 정사영상 파일 영역을 클릭하여, .tif 또는 .tiff 파일을 선택한다. 2. 선택 버튼을 클릭한다. 3. 선택한 정사영상 파일이 반영되는지 확인한다. | 사용자가 직접 선택한 정사영상 파일이 업로드 대상에 반영되고, 파일명, 경로, 용량 정보가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-08 | 확인 단계 이동 | 사용자 | DXF 파일, 정사영상 파일 | 기능 시험 1. 데이터 업로드 단계에서 DXF 파일과 정사영상 파일을 모두 선택한다. 2. 다음 버튼을 클릭한다. | 필수 파일이 누락된 경우 다음 단계 이동이 제한되고, DXF 파일과 정사영상 파일 선택이 완료되면 다음 버튼이 활성화되어 확인 단계로 이동할 수 있다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-09 | 확인 단계 요약 표시 | 사용자 | 기본 정보 및 업로드 파일 선택 완료 상태 | 기능 시험 1. 확인 단계 화면을 확인한다. 2. 기본 정보 요약 및 선택한 파일 목록 영역을 확인한다. | 확인 단계로 이동하고 촬영 권역, 국가기본도 권역, 접수회차, 접수날짜가 표시된다. 선택한 DXF 파일 목록과 정사영상 파일명, 서버 경로, 용량 정보가 요약 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-10 | 확인 단계 이전 이동 | 사용자 | 확인 단계 화면 | 기능 시험 1. 확인 단계에서 이전 버튼을 클릭한다. 2. 데이터 업로드 단계로 이동되는지 확인한다. | 이전 버튼 클릭 시 데이터 업로드 단계로 이동하고, 이전에 선택한 DXF 파일과 정사영상 파일 정보가 유지된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_02-001-11 | 납품 접수 등록 실행 | 사용자 | 기본 정보 및 업로드 파일 확인 완료 상태 | 기능 시험 1. 확인 단계에서 등록 버튼을 클릭한다. 2. 등록 완료 후 화면 이동 여부를 확인한다. | 등록 버튼 클릭 시 납품 접수가 등록되고, 검수 현황 대시보드로 화면이 이동한다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
단위시험ID | CRV_UT_03-001(도엽 상세 검수 화면)
설 명 | 사용자가 도엽 상세 검수 화면에서 도엽 정보, 지도 레이어, 검수 목록, 검수 항목 상세정보를 확인하고 분류 재지정, 의견 입력, 이력 확인, 삭제, 다운로드 및 검수 확정 기능을 사용한다.
케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 | 테스트 |  |  | 오류/처리내역 | 처리자 | 처리일자 | 확인
[6 empty] | 테스트일자 | 테스트담당 | PASS여부
CRV_UT_03-001-01 | 도엽 상세화면 진입 및 기본정보 표시 | 사용자 | 검수 대상 도엽 | 기능 시험 1. 검수 현황 대시보드에서 접수 건 또는 도엽 결과표를 확인한다. 2. 특정 도엽 번호를 클릭한다. 3. 도엽 상세 검수 화면 이동 여부를 확인한다. | 선택한 도엽의 상세 검수 화면으로 이동하고, 권역, 회차, 도엽번호, 검수 상태, 좌측 표시항목, 중앙 지도, 우측 검수 목록 영역이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-02 | 좌측 표시항목 및 투명도 조절 | 사용자 | 상세 검수 화면 | 기능 시험 1. 좌측 표시항목 영역을 확인한다. 2. 정사영상, 기존 도화, 신규 도화, 검수 결과 항목의 체크박스를 선택 또는 해제한다. 3. 각 항목의 투명도 슬라이더를 조절한다. 4. 중앙 지도 표시 변화를 확인한다. | 선택한 표시항목이 지도에 표시 또는 숨김 처리되고, 투명도 조절값에 따라 지도 레이어의 표시 농도가 변경된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-03 | 검수 결과 유형 표시 및 통계 확인 | 사용자 | 검수 항목이 있는 도엽 | 기능 시험 1. 좌측 검수 결과 하위 항목을 확인한다. 2. 누락, 초과, 묘사, 이상없음 항목의 체크박스를 선택 또는 해제한다. 3. 하단에 통계 영역을 확인한다. 4. 중앙 지도와 우측 검수 목록 변화를 확인한다. | 선택한 검수 결과 유형에 따라 지도와 검수 목록이 표시 또는 숨김 처리되고, 좌측 검수 통계에 전체, 누락, 초과, 묘사 건수가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-04 | 중앙 지도 가시화 및 기본 조작 | 사용자 | 지도 타일, 정사영상, 도화 데이터 | 기능 시험 1. 중앙 지도 영역을 확인한다. 2. 정사영상, 도화 객체, 검수 결과 객체가 표시되는지 확인한다. 3. 지도를 확대, 축소, 드래그 이동한다. | 중앙 지도에 선택 도엽 기준의 정사영상, 도화 객체, 검수 결과 객체가 표시되고, 확대·축소·이동 기능이 정상 동작한다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-05 | 새 검수 항목 폴리곤 등록 | 사용자 | 도엽 상세 검수 화면 | 기능 시험 1. 도엽 상세 검수 화면의 지도 영역을 확인한다. 2. 지도 상단의 폴리곤 그리기 도구를 클릭한다. 3. 지도 위에 검수 대상 폴리곤을 그린다. 4. 폴리곤 작성을 완료한다. 5. 새 검수 항목 분류 선택창을 확인한다. 6. 분류를 선택하고 검수자 의견을 입력한다. 7. 저장 버튼을 클릭한다. 8. 우측 검수 목록 반영 여부를 확인한다. | 폴리곤 작성 완료 시 새 검수 항목 분류 선택창이 표시되고, 분류 선택 및 저장 후 신규 검수 항목이 우측 검수 목록에 추가된다. 지도에는 생성한 검수 폴리곤이 선택한 분류 기준으로 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-06 | 도엽 탐색 기능 (도엽 이동·검색·최근 도엽 선택) | 사용자 | 복수 도엽 데이터 | 기능 시험 1. 상단의 도엽 이동 버튼을 클릭한다. 2. 도엽 검색 목록을 열고 도엽을 선택한다. 3. 최근 도엽 목록을 열고 도엽을 선택한다. 4. 지도와 상단 도엽 정보 변화를 확인한다. | 도엽 이동, 도엽 검색, 최근 도엽 선택 시 선택한 도엽 기준으로 지도 위치와 도엽 정보가 변경된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-07 | 회차 비교 | 사용자 | 이전 회차가 있는 도엽 | 기능 시험 1. 상단의 회차 비교 버튼을 클릭한다. 2. 비교 가능한 회차 목록을 확인한다. 3. 비교할 회차를 선택한다. 4. 지도 표시 변화를 확인한다. | 선택한 회차와 현재 회차를 비교할 수 있도록 지도 또는 비교 기준 정보가 변경되어 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 |  | 회차비교 버튼 클릭 후, 목록에서 선택 시 에러창 표출 | 조승민
CRV_UT_03-001-08 | 도엽 이력 확인 | 사용자 | 도엽 이력 데이터 | 기능 시험 1. 상단의 이력 버튼을 클릭한다. 2. 도엽 이력 창을 확인한다. 3. 이력 목록 또는 이력 없음 안내를 확인한다. 4. 닫기 버튼을 클릭한다. | 도엽 이력 창이 표시되고, 이력이 있는 경우 이력 목록이 표시되며 이력이 없는 경우 기록된 이력이 없다는 안내가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-09 | 상단 다운로드 메뉴 표시 및 파일 다운로드 | 사용자 | 다운로드 가능한 도엽 | 기능 시험 1. 상단 다운로드 버튼을 클릭한다. 2. 다운로드 메뉴 항목을 확인한다. (Excel/PDF/SHP/DXF) 3. 다운로드 가능한 항목을 선택한다. | 다운로드 메뉴에 Excel, PDF, SHP, DXF 항목이 표시되고, 선택한 형식의 결과 파일 다운로드가 시작된다. 사용 불가한 항목은 비활성 상태로 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-10 | 검수 확정 | 사용자 | 검수 대상 도엽 | 기능 시험 1. 상단의 검수 확정 버튼을 클릭한다. 2. 도엽 검수 확정 확인창을 확인한다. 3. 취소 또는 확정 버튼을 클릭한다. 4. 도엽 상태 변화를 확인한다. | 검수 확정 확인창이 표시되고, 확정 시 해당 도엽의 검수 상태가 확정 상태로 변경된다. 취소 시 기존 상태가 유지된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-11 | 우측 검수목록 표시 및 상태 필터 | 사용자 | 검수 항목 다수 | 기능 시험 1. 우측 검수 목록 영역을 확인한다. 2. 전체, 누락, 초과, 묘사, 이상없음 필터를 확인한다. 3. 특정 상태 필터를 선택한다. 4. 하단 목록 변화를 확인한다. | 우측 검수 목록에 검수 항목 건수와 상태별 필터가 표시되고, 필터 선택 시 해당 상태의 검수 항목만 목록에 표시된다. 조건에 맞는 항목이 없는 경우 안내 문구가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-12 | 검수 목록 결과 다운로드 | 사용자 | 검수 항목이 있는 도엽 상세 화면 | 기능 시험 1. 검수 목록 하단의 Excel 버튼을 클릭한다. 3. Excel 파일 다운로드 동작을 확인한다. 4. 검수 목록 하단의 PDF 버튼을 클릭한다. 5. PDF 파일 다운로드 동작을 확인한다. | 우측 검수 목록 기준의 검수 결과 파일이 Excel(.xlsx) 또는 PDF 형식으로 다운로드된다. 다운로드 파일명에는 도엽번호와 검수결과 정보가 포함된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-13 | 검수 항목 선택 및 상세정보 표시 | 사용자 | 검수 항목 1건 이상 | 기능 시험 1. 우측 검수 목록에서 검수 항목을 클릭한다. 2. 지도 위치 이동 및 선택 객체 강조 표시를 확인한다. 3. 우측 상세 패널의 항목 정보를 확인한다. | 검수 항목 선택 시 해당 객체 위치로 지도가 이동하고, 선택 객체가 강조 표시된다. 우측 패널에 ID, 분류, 면적, 상태 등 항목 상세정보와 분류 재지정, 의견 입력, 이력, 삭제 버튼이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-14 | 검수 항목 분류 재지정 | 사용자 | 선택된 검수 항목 | 기능 시험 1. 내분류 재지정 버튼을 클릭한다. 2. 누락, 초과, 묘사, 이상없음, 재분류 중 변경할 분류를 선택한다. 3. 적용 버튼을 클릭한다. | 선택한 분류가 검수 항목에 반영되고, 지도 객체 표시, 우측 검수 목록, 검수 통계가 변경된 분류 기준으로 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-15 | 검수자 의견 입력 | 사용자 | 선택된 검수 항목 | 기능 시험 1. 의견 입력 버튼을 클릭한다. 2. 검수자 의견을 입력한다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. | 검수자 의견 입력창이 표시되고, 입력한 의견이 저장 후 해당 검수 항목에 반영된다. 의견 미입력 시 저장이 제한된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-16 | 검수 항목 이력 확인 | 사용자 | 선택된 검수 항목 | 기능 시험 1. 이력 버튼을 클릭한다. 2. 항목 이력 영역을 확인한다. 3. 돌아가기 버튼을 클릭한다. | 선택한 검수 항목의 이력 화면이 표시되고, 이력이 있는 경우 항목 이력이 표시되며 이력이 없는 경우 기록된 이력이 없다는 안내가 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-17 | 검수 항목 삭제 | 사용자 | 선택된 검수 항목 | 기능 시험 1. 삭제 버튼을 클릭한다. 2. 검수 항목 삭제 확인창을 확인한다. 3. 취소 또는 삭제 버튼을 클릭한다. 4. 목록과 지도 표시 변화를 확인한다. | 삭제 확인창이 표시되고, 취소 시 항목이 유지된다. 삭제 시 해당 검수 항목이 목록과 지도에서 삭제 또는 숨김 처리되며 검수 목록과 통계가 갱신된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
CRV_UT_03-001-18 | 목록화면으로 이동 | 사용자 | 도엽 상세 검수 화면 | 기능 시험 1. 상세 화면 상단의 목록 버튼을 클릭한다. 2. 이전 화면 이동 여부를 확인한다. 3. 접수 회차 또는 대시보드 표시 상태를 확인한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 이전 목록 또는 검수 현황 대시보드 화면으로 이동한다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
단위시험ID | NBM_UT_04-001(상세 및 검수 화면)
설 명 | 사용자가 변화탐지 상세 화면에서 작업 정보, 비교 지도, 분석 데이터, 변화 객체 결과, 확신도, 필터 및 처리 이력을 확인한다.
케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 | 테스트 |  |  | 오류/처리내역 | 처리자 | 처리일자 | 확인
[6 empty] | 테스트일자 | 테스트담당 | PASS여부
NBM_UT_04-001-01 | 상세 화면 기본정보 표시 | 사용자 | 추론 완료 또는 진행 중 작업 | 기능 시험 1. 변화탐지 상세 및 검수 화면에 진입한다. 2. 좌측 상세 패널의 기본 정보를 확인한다. 3. 작업명, 작업 ID, 권역, 면적, 상태 정보를 확인한다. | 상세 및 검수 화면에 작업명, 작업 ID, 권역, 면적, 작업 상태, 좌측 상세 패널이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
NBM_UT_04-001-02 | 과년도·당해년도 비교 지도 표시 | 사용자 | 과년도·당해년도 영상이 매칭된 작업 | 기능 시험 1. 상세 화면의 비교 지도 영역을 확인한다. 2. 과년도 지도와 당해년도 지도가 좌우로 표시되는지 확인한다. 3. 각 지도 상단의 영상명 라벨을 확인한다. | 과년도와 당해년도 지도가 좌우로 표시되고, 각 지도 상단에 선택한 영상명이 표시된다. | 2026.05.29 | 이가람 | PASS
NBM_UT_04-001-03 | 비교 지도 표시 방식 전환 | 사용자 | 과년도·당해년도 영상이 매칭된 작업 | 기능 시험 1. 상세 화면의 비교 지도 영역을 확인한다. 2. 지도 좌측 상단의 표시 방식 버튼을 클릭한다. 3. 분할 보기, 스와이프 보기 등 표시 방식이 변경되는지 확인한다. 4. 스와이프 기준선을 드래그하여 과년도·당해년도 영상 표시 영역 변화를 확인한다. | 선택한 표시 방식에 따라 과년도·당해년도 비교 지도의 표시 형태가 변경되고, 스와이프 기준선 이동 시 두 영상의 표시 영역이 조절된다.
NBM_UT_04-001-04 | 다시 처리 시작 | 사용자 | 추론 완료 작업 | 기능 시험 1. 다시 처리 시작 버튼을 클릭한다. 2. 우측 하단 알림 메시지를 확인한다. 3. 작업 상태와 버튼 표시 변화를 확인한다. | 다시 처리 시작 클릭 시 우측 하단에 처리 요청 알림이 표시되고, 작업 상태가 대기 상태로 변경되며 처리 시작 버튼이 표시된다.
NBM_UT_04-001-05 | 처리 중단 | 사용자 | 추론 진행 중 작업 | 기능 시험 1. 처리 중 상태와 처리 중단 버튼을 확인한다. 2. 처리 중단 버튼을 클릭한다. 3. 우측 하단 알림 메시지와 상태 변화를 확인한다. | 처리 중단 클릭 시 우측 하단에 처리 중단 알림이 표시되고, 추론 작업이 중단되며 작업 상태가 대기 상태로 변경된다.
NBM_UT_04-001-06 | 상세화면 내보내기 메뉴 열기 | 사용자 | 추론 완료 작업 | 기능 시험 1. 좌측 패널의 내보내기 버튼을 클릭한다. 2. 내보내기 메뉴가 표시되는지 확인한다. 3. 표시되는 내보내기 형식 목록을 확인한다. | 상세 화면에서 내보내기 메뉴가 펼쳐지고 폴리곤 SHP(.zip), 폴리곤 DXF(2D), 폴리곤 3D DXF, 리포트 PDF 항목이 표시된다.
NBM_UT_04-001-07 | 분석 데이터 표시 | 사용자 | 분석 데이터가 있는 작업 | 기능 시험 1. 좌측 패널의 분석 데이터 항목을 펼친다. 2. 과년도/당해년도 영상 정보를 확인한다. | 과년도·당해년도 영상명, 촬영월, 데이터 번호 등 분석 데이터가 표시된다.
NBM_UT_04-001-08 | 확신도 범위 조절 | 사용자 | 변화 객체가 있는 작업 | 기능 시험 1. 좌측 패널의 확신도 슬라이더를 확인한다. 2. 확신도 범위를 조정한다. 3. 지도 객체 표시와 객체 수 변화를 확인한다. | 설정한 확신도 범위에 따라 지도에 표시되는 변화 객체와 객체 수가 갱신된다.
NBM_UT_04-001-09 | 추론 결과 객체 표시 | 사용자 | 추론 완료 작업 | 기능 시험 1. 좌측 패널의 건물 변화, 도로 변화 항목을 확인한다. 2. 각 변화 항목의 체크박스, 객체 수, 펼침/접힘 버튼을 확인한다. 3. 건물 변화와 도로 변화 항목을 펼쳐 하위 변화 유형을 확인한다. 4. 비교 지도에 변화 객체가 표시되는지 확인한다. | 건물 변화와 도로 변화 항목이 체크박스와 객체 수로 표시되고, 펼침 시 신축/소멸/갱신 또는 신설/소멸/갱신 등 하위 변화 유형과 유형별 객체 수가 표시되며, 지도에는 선택된 변화 객체가 표시된다.
NBM_UT_04-001-10 | 변화 유형 필터 표시/숨김 | 사용자 | 건물 변화 및 도로 변화 객체 | 기능 시험 1. 좌측 패널에서 건물/도로 변화 체크박스를 선택 또는 해제한다. 2. 변화 항목을 펼쳐 신축, 소멸, 갱신 유형의 체크박스를 선택 또는 해제한다. 3. 체크박스 선택 상태에 따른 지도 객체 표시 변화를 확인한다. | 건물 변화, 도로 변화 및 하위 변화 유형의 체크박스 선택 상태에 따라 지도 위 변화 객체가 표시 또는 숨김 처리되고, 좌측 패널의 객체 수와 지도 표시 결과가 선택 조건에 맞게 갱신된다.
NBM_UT_04-001-11 | 처리 히스토리 표시 및 이력 위치 이동 | 사용자 | 처리 이력이 있는 작업 | 기능 시험 1. 좌측 패널의 처리 히스토리 항목을 펼친다. 2. 처리 이력 목록과 상세내용을 확인한다. 3. 특정 처리 이력 항목을 클릭한다. 4. 비교 지도 위치 이동 여부를 확인한다. | 처리 히스토리 목록이 펼쳐지고 처리 이력 정보가 표시되며, 이력 항목 클릭 시 해당 이력과 관련된 위치로 비교 지도가 이동한다.
NBM_UT_04-001-12 | 비교 지도 기본 조작 | 사용자 | 비교 지도 화면 | 기능 시험 1. 지도를 확대/축소한다. 2. 지도를 드래그하여 이동한다. | 비교 지도에서 확대, 축소, 이동 기능이 정상 동작하고 변화 객체 표시가 유지된다.
NBM_UT_04-001-13 | 뒤로가기 | 사용자 | 변화탐지 상세화면 | 기능 시험 1. 상세 화면 상단의 뒤로 가기 버튼을 클릭한다. 2. 이전 화면 이동 여부를 확인한다. | 상세 화면에서 도엽 목록 또는 이전 목록 화면으로 이동한다.
단위시험ID | NBM_UT_05-001(객체/폴리곤 검수 도구)
설 명 | 사용자가 지도 위 변화 객체를 선택하고, 객체 상세 정보 확인, 객체 선택, 폴리곤 그리기, 편집, 수정, 삭제 기능을 사용한다.
케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 시험데이터 | 시험항목 및 처리절차 | 예상결과 및 검증방법 | 테스트 |  |  | 오류/처리내역 | 처리자 | 처리일자 | 확인
[6 empty] | 테스트일자 | 테스트담당 | PASS여부
NBM_UT_05-001-01 | 객체/폴리곤 검수 화면 표시 | 사용자 | 변화 객체가 있는 상세화면 | 기능 시험 1. 변화탐지 상세 및 검수 화면에 진입한다. 2. 지도 위 변화 객체 표시 상태를 확인한다. 3. 지도 상단의 객체 검수 도구 버튼을 확인한다. | 비교 지도 위에 변화 객체 폴리곤이 표시되고, 지도 상단에 ('단일 선택' / '다중 선택' / '폴리곤 그리기' / '폴리곤 편집') 이 나타난다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-02 | 단일 객체 선택 및 객체정보 표시 | 사용자 | 변화 객체가 표시된 지도 | 기능 시험 1. 단일 선택 도구를 클릭한다. 2. 지도 위 변화 객체 폴리곤을 클릭한다. 3. 선택 객체의 강조 표시와 지도 확대 및 이동 여부를 확인한다. 4. 우측 객체 정보 패널을 확인한다. | 선택한 객체가 강조 표시되고 해당 객체 위치로 지도가 확대 및 이동되며, 우측 객체 정보 패널에 객체 종류, 변화 유형 등이 표시되고, 수정 버튼, 폴리곤 편집 버튼, 영구 삭제 버튼이 표시된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-03 | 다중 객체 선택 및 선택정보 표시 | 사용자 | 변화 객체 다수 | 기능 시험 1. 다중 선택 도구를 클릭한다. 2. 지도에서 여러 객체를 선택한다. 3. 선택된 객체의 강조 표시와 선택 건수를 확인한다. 4. 우측 객체 정보 패널을 확인한다. | 여러 객체가 선택 상태로 표시되고, 우측 패널에 선택 건수, 다중 선택 안내 문구 및 선택 객체에 대한 일괄 작업 영역이 표시된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-04 | 새 객체 그리기 | 사용자 | 폴리곤 그리기 도구 | 기능 시험 1. 폴리곤 그리기 도구를 클릭한다. 2. 지도 위에 3개 이상의 점을 클릭하여 폴리곤을 작성한다. 3. 마지막 점에서 그리기를 완료한다. | 사용자가 그린 폴리곤 객체가 지도에 추가되고, 신규 객체가 선택 가능한 상태로 표시된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-05 | 객체 폴리곤 편집 | 사용자 | 단일 선택된 객체 | 기능 시험 1. 지도 상단의 폴리곤 편집 도구를 클릭한다. 2. 편집할 변화 객체 폴리곤을 선택한다. 3. 지도 위 편집점을 이동하여 객체 형상을 수정한다. 4. 단일 객체를 선택하여 우측 객체 정보 패널의 폴리곤 편집 버튼을 클릭한다. 5. 선택된 객체가 편집 상태로 전환되는지 확인한다. | 상단 폴리곤 편집 도구를 통해 선택한 객체와 우측 객체 정보 패널의 폴리곤 편집 버튼을 통해 선택한 객체가 모두 편집 상태로 전환되며, 편집점 이동에 따라 객체 형상이 변경된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-06 | 객체 처리 의견 입력·수정 | 사용자 | 객체가 선택된 상태 | 기능 시험 1. 지도 위 변화 객체 폴리곤을 클릭한다. 2. 객체 정보 패널의 처리 의견 영역에서 수정 버튼을 클릭한다. 3. 처리 의견 입력창에 의견을 입력한다. 4. 저장 버튼을 클릭한다. | 처리 의견 수정 버튼 클릭 시 입력창, 글자 수 표시, 취소 버튼, 저장 버튼이 표시되고, 저장 시 입력한 처리 의견이 객체 정보 패널에 반영된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-07 | 객체 속성 변경 | 사용자 | 단일 선택된 객체 | 기능 시험 1. 변화 객체를 선택한다. 2. 객체 정보 패널에서 객체 종류 또는 변화 유형 항목을 변경한다. 3. 변경 결과를 확인한다. | 변경한 객체 종류 또는 변화 유형이 객체 정보 패널에 반영되고, 지도 객체의 분류 정보 또는 색상이 갱신된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS
NBM_UT_05-001-08 | 선택 객체 영구 삭제 | 사용자 | 단일 선택된 객체 | 기능 시험 1. 삭제할 객체를 단일 또는 다중으로 선택한다. 2. 객체 정보 패널에서 영구 삭제 버튼을 클릭한다. 3. 삭제 결과를 확인한다. | 선택한 객체가 영구 삭제되고 지도에서 제거되며, 변화 유형별 객체 수가 갱신된다. | 2026.05.22 | 이가람 | PASS