## 표지
고양시 거점형 스마트시티 조성사업 디지털트윈 구축
요구사항 추적표
단계 : 사업관리
문서번호 : GDF-PM-PMO-요구사항 추적표
VER 0.1
2026-01-30

## 개정이력
사업명 |  | 고양시 거점형 스마트시티 조성사업 디지털트윈 구축
단계 |  | 분석설계
활동 |  | 요구사항 정의
작업 |  | 요구사항 명세
산출물 |  | 요구사항 추적표
작업자 |  | 개발팀
0.2 | 2026.06.02 | 통합 요구사항 및 단위테스트 시나리오 반영 | Codex
NO | 버전 | 작성자 | 작성일자 | 변경내용 | 검토자
1 | 0.1 | 개발팀 | 2026-01-30 | 제정 | 김성은

## 기능 (이노팸)
요구사항 ID | 요구사항 명 | 세부 요구사항명 | 세부 요구사항 설명 | 수행방안 | 상세 요구사항 ID | 사용자 인터페이스 설계서 | 단위테스트 시나리오 | 비고
SFR-001 | 실감정사영상 자동 제작 모듈 개발 | 이미지 폴더 선택 및 로컬 경로 등록 | 사용자가 원본 이미지가 들어 있는 폴더를 선택하면, 시스템이 해당 이미지를 프로젝트에 연결해 작업을 시작할 수 있도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-01 |  | ASM_UT_03-001-01 새 프로젝트 생성 ASM_UT_03-001-02 폴더 선택(폴더 내 전체 로드) ASM_UT_03-001-03 이미지 선택(개별 파일 선택) ASM_UT_03-001-04 이미지 없는 폴더 선택 ASM_UT_03-001-22 업로드 결과 요약 표시 ASM_UT_03-001-24 프로젝트 생성 및 설정 이동 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | EO 데이터 파싱 및 컬럼 매핑 | 외부방위정보 파일을 불러와 촬영 이미지와 맞춰 사용할 수 있도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-02 |  | ASM_UT_03-001-05 EO 파일 선택 ASM_UT_03-001-06 EO 좌표계 변경 ASM_UT_03-001-07 EO 구분자 변경 ASM_UT_03-001-08 EO 헤더 행 변경 ASM_UT_03-001-09 EO 열 번호 매핑 변경 ASM_UT_03-001-10 EO 데이터 매칭 결과 표시 ASM_UT_03-001-11 EO 파일 추가 ASM_UT_03-001-12 EO 파일 삭제 ASM_UT_03-001-13 EO 행 처리상태 제외/다시포함 ASM_UT_03-001-14 EO 위치 preview 지도 조작 ASM_UT_03-001-15 EO 위치 상세 팝업 표시 ASM_UT_03-001-16 EO 위치 박스 선택 및 상태 변경 ASM_UT_03-001-17 EO 설정 초기화 ASM_UT_03-001-18 EO 설정 완료 후 다음 단계 이동 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 카메라 IO 선택 및 사용자 정의 입력 | 촬영 장비 정보를 선택하거나 직접 입력해 정사영상 제작에 활용할 수 있도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-03 |  | ASM_UT_03-001-19 카메라 모델 선택 ASM_UT_03-001-20 새 카메라 모델 추가 ASM_UT_03-001-21 카메라 모델 설정 후 다음 단계 이동 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 처리 모드 선택 | 빠른 확인용부터 고정밀 처리까지 작업 목적에 맞는 제작 방식을 선택할 수 있도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-04 |  | ASM_UT_03-001-23 프로젝트명 및 처리 옵션 설정 ASM_UT_04-001-02 처리 설정 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | GPU 정사영상 처리 파이프라인 실행 | 등록한 자료를 기준으로 정사영상 제작 과정이 자동으로 진행되도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-05 |  | ASM_UT_02-001-12 처리 진행 표시 ASM_UT_04-001-03 처리 시작 ASM_UT_04-001-07 처리 완료 알림 표시 ASM_UT_04-001-08 처리 완료 후 대시보드 이동 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | COG 변환 및 웹 표시용 결과 생성 | 제작된 정사영상을 지도에서 확인하고 내려받을 수 있는 형태로 정리한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-06 |  | ASM_UT_05-001-06 정사영상 오버레이 표시 ASM_UT_06-001-01 정사영상 내보내기 ASM_UT_07-001-03 완료 프로젝트 정사영상 결과 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 처리상태 실시간 제공 | 처리 중인 작업의 진행 상황을 화면에서 확인할 수 있도록 한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-07 |  | ASM_UT_02-001-12 처리 진행 표시 ASM_UT_04-001-01 처리 설정 화면 및 진행 정보 표시 ASM_UT_07-001-01 진행 중 프로젝트 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 취소, 재처리, 오류 복구 | 작업 중단, 실패 후 재시작, 오류 상태 확인 등 기본적인 복구 흐름을 제공한다. | 프로젝트 생성 화면, 처리 설정 화면, 처리 엔진 흐름을 연계하여 입력자료 등록부터 정사영상 생성·확인까지 수행한다. | SFR-001-08 |  | ASM_UT_04-001-05 처리 중단 ASM_UT_04-001-06 처리 중단 후 재개 ASM_UT_07-001-02 진행 중 프로젝트 작업 중단 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
SFR-002 | 수치도화 검증용 모듈 개발 | 분석 대상 DXF 선택 | 검수자가 여러 DXF 파일을 선택하면 처리엔진 분석 대상으로 등록하고 파일명에서 도엽번호를 자동 추출한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-01 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 도엽별 분석자료 연결 | 각 도엽번호와 DXF·정사영상 경로를 연결하여 처리엔진이 도엽 단위로 분석할 수 있게 한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-02 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 처리엔진 입력자료 변환 | DXF 도형을 처리엔진 입력과 웹 지도 표시가 가능한 공간데이터로 변환한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-03 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 좌표계 정합 | 수치도화와 정사영상의 좌표계를 일치시켜 처리엔진 비교분석과 지도 표시 위치가 맞도록 한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-04 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 비교 레이어 구성 | 처리엔진이 비교한 기성 도화선과 신규 도화선을 서로 다른 레이어로 표시한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-05 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 자동 오류 탐지 결과 표시 | 처리엔진이 산출한 누락·불일치·왜곡 등 검수 항목을 색상과 배지로 구분해 보여준다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-06 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 분석 결과 캐시 | 같은 입력자료를 다시 열 때 처리엔진 분석 결과와 변환 결과를 캐시해 빠르게 표시한다. | DXF, 도엽번호, 정사영상 경로를 처리엔진 입력자료로 연결하고 분석 결과를 비교·표시할 수 있도록 구성한다. | SFR-002-07 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
SFR-003 | 실감정사영상 자동제작 시스템 개발 | 사용자 인증 시스템 | 아이디와 비밀번호로 접속하고, 사용을 마치면 로그아웃할 수 있도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-01 |  | ASM_UT_01-001-01 정상 로그인 ASM_UT_01-001-02 아이디 미입력 ASM_UT_01-001-03 비밀번호 미입력 ASM_UT_01-001-04 잘못된 계정 정보 ASM_UT_01-001-05 로그인 상태 유지 ASM_UT_01-001-06 로그아웃 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 대시보드 및 프로젝트 관리 | 전체 작업 현황과 프로젝트 정보를 한 화면에서 확인하고 관리할 수 있도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-02 |  | ASM_UT_02-001-01 대시보드 진입 ASM_UT_02-001-03 프로젝트 검색 ASM_UT_02-001-06 프로젝트 목록 표시 ASM_UT_02-001-11 상태별 프로젝트 표시 ASM_UT_02-001-13 프로젝트명 수정 ASM_UT_02-001-14 프로젝트 삭제 ASM_UT_02-001-15 프로젝트 그룹 표시 ASM_UT_02-001-16 프로젝트 그룹 이동 ASM_UT_02-001-17 통계 현황 표시 ASM_UT_02-001-18 화면 레이아웃 조정 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 프로젝트 생성 마법사 | 새 프로젝트를 만들 때 필요한 정보를 단계별로 입력할 수 있도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-03 |  | ASM_UT_03-001-01 새 프로젝트 생성 ASM_UT_03-001-22 업로드 결과 요약 표시 ASM_UT_03-001-23 프로젝트명 및 처리 옵션 설정 ASM_UT_03-001-24 프로젝트 생성 및 설정 이동 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 비동기 처리 큐 구성 | 오래 걸리는 제작 작업이 화면 사용을 막지 않고 뒤에서 진행되도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-04 |  | ASM_UT_04-001-03 처리 시작 ASM_UT_04-001-05 처리 중단 ASM_UT_04-001-06 처리 중단 후 재개 ASM_UT_04-001-07 처리 완료 알림 표시 ASM_UT_04-001-08 처리 완료 후 대시보드 이동 ASM_UT_04-001-09 처리 완료 후 현재화면 유지 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | COG 타일 서비스 연동 | 완성된 정사영상을 지도 위에서 빠르게 확인할 수 있도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-05 |  | ASM_UT_05-001-06 정사영상 오버레이 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 운영 상태 표시 | 장비와 저장공간 상태를 화면에서 확인할 수 있도록 한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-07 |  | ASM_UT_02-001-05 리소스 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 배포/설치 자동화 | 설치와 운영에 필요한 구성 파일과 점검 절차를 함께 제공한다. | 로그인, 대시보드, 프로젝트 생성, 백그라운드 처리, 지도 표시, 운영 상태 점검 기능을 화면/API/운영 구성에 반영한다. | SFR-003-08 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
SFR-004 | 수치도화(정보보전성) 품질검증 시스템 개발 | 검수 현황 대시보드 | 전체 회차, 권역, 도엽별 처리엔진 분석 상태와 품질검증 결과를 한 화면에서 보고 검색·필터·정렬할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-01 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 도엽 상세 검수 화면 | 도엽별로 처리엔진 분석 결과를 좌측 레이어 패널, 중앙 지도, 우측 검수 목록으로 확인할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-02 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 레이어 켜기/끄기 | 정사영상, 기존 도화, 신규 도화, 처리엔진 검수 결과 레이어를 필요에 따라 표시하거나 숨길 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-03 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 투명도 조정 | 정사영상과 도화 레이어의 투명도를 조절하여 처리엔진 분석 결과와 원본 자료를 쉽게 비교할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-04 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 검수 항목 선택 | 처리엔진이 탐지한 검수 항목을 클릭하면 지도에서 해당 위치로 이동하고 강조 표시한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-05 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 분류 재지정 | 처리엔진의 자동 분석 분류가 맞지 않으면 검수자가 누락, 초과, 묘사, 이상없음 등으로 다시 지정할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-06 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 검수자 메모 | 처리엔진 분석 결과 또는 검수자가 추가한 항목마다 검수자 의견을 남길 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-07 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 검수 항목 신규 추가 | 처리엔진이 탐지하지 못한 영역은 검수자가 지도에서 다각형을 그려 새 검수 항목으로 추가한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-08 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 검수 항목 삭제·복원 | 처리엔진이 잘못 탐지한 항목은 소프트 삭제하고 필요할 때 다시 복원할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-09 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 도엽 판정 조정 | 처리엔진 자동 판정과 다른 최종 판단이 필요하면 검수자가 도엽 단위 판정을 조정하고 사유를 입력한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-10 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 검수 확정 | 처리엔진 결과 검토가 끝나면 검수 확정 상태로 표시하고 검수 일시를 저장한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-11 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 회차 비교 | 같은 도엽의 이전 처리엔진 분석 회차와 현재 회차를 나란히 비교할 수 있게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-12 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 미저장 변경 보호 | 처리엔진 결과에 대한 검수자 수정사항을 저장하지 않은 상태에서 페이지를 떠나려 하면 저장, 버리기, 취소 중 선택하게 한다. | 도엽 상세 검수 화면에서 처리엔진 분석 결과를 지도와 목록으로 확인하고 검수자가 수정·확정·비교할 수 있도록 구성한다. | SFR-004-13 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
SFR-005 | 산출물관리 및 다운로드 | 정사영상 원본 다운로드 | 완성된 정사영상을 프로젝트별로 내려받을 수 있도록 한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-01 |  | ASM_UT_06-001-01 정사영상 내보내기 ASM_UT_06-001-05 내보내기 완료 후 다운로드 ASM_UT_07-001-03 완료 프로젝트 정사영상 결과 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 배치 내보내기 | 여러 결과물을 한 번에 묶어 내려받을 수 있도록 한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-02 |  | ASM_UT_06-001-01 정사영상 내보내기 ASM_UT_06-001-02 내보내기 옵션 설정 ASM_UT_06-001-03 내보내기 실행 및 진행 상태 표시 ASM_UT_06-001-04 내보내기 진행 중 취소 ASM_UT_06-001-05 내보내기 완료 후 다운로드 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 임시 다운로드 링크 | 다운로드 자료가 임의로 노출되지 않도록 제한된 방식으로 제공한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-05 |  | ASM_UT_06-001-05 내보내기 완료 후 다운로드 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 다운로드 후 COG 삭제 옵션 | 다운로드 후 보관이 필요 없는 결과를 정리해 저장공간을 줄일 수 있도록 한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-06 |  | ASM_UT_06-001-06 내보내기 완료 후 원본 보관 ASM_UT_06-001-07 내보내기 완료 후 원본 삭제 ASM_UT_06-001-08 저장공간 관리 창 외부 클릭 닫기 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 산출물 목록 및 상세정보 조회 | 프로젝트 목록과 상세 화면에서 정사영상 산출물의 상태, 용량, 미리보기, 다운로드 가능 여부를 확인할 수 있도록 한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-07 |  | ASM_UT_02-001-03 프로젝트 검색 ASM_UT_02-001-06 프로젝트 목록 표시 ASM_UT_07-001-03 완료 프로젝트 정사영상 결과 표시 ASM_UT_07-001-04 원본 정사영상 삭제된 프로젝트 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 산출물 미리보기 | 정사영상 미리보기와 썸네일 표시 기능을 통해 산출물을 화면에서 확인할 수 있도록 한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-08 |  | ASM_UT_05-001-06 정사영상 오버레이 표시 ASM_UT_07-001-03 완료 프로젝트 정사영상 결과 표시 ASM_UT_07-001-04 원본 정사영상 삭제된 프로젝트 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 실감정사영상 조회 및 삭제 관리 | 완료된 실감정사영상은 조회와 다운로드가 가능하며, 저장공간 관리를 위해 삭제 기능도 제공한다. | 정사영상 산출물을 목록, 상세, 미리보기, 내보내기, 다운로드, 삭제 흐름에서 관리할 수 있도록 구성한다. | SFR-005-09 |  | ASM_UT_07-001-03 완료 프로젝트 정사영상 결과 표시 ASM_UT_07-001-04 원본 정사영상 삭제된 프로젝트 상태 표시 ASM_UT_07-001-05 정사영상 삭제 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
SFR-006 | 로그 관리 기능 | 프로젝트별 처리 로그 보관 | 작업별 진행 기록과 오류 기록을 보관해 문제 발생 시 확인할 수 있도록 한다. | 처리 기록, 사용자 작업 이력, 운영 로그, 상태 점검 결과를 남기고 문제 확인에 활용할 수 있도록 구성한다. | SFR-006-01 |  | ASM_UT_04-001-01 처리 설정 화면 및 진행 정보 표시 ASM_UT_07-001-01 진행 중 프로젝트 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 사용자 작업 이력 기록 | 사용자와 관리자가 수행한 주요 변경 이력을 남겨 사후 확인이 가능하도록 한다. | 처리 기록, 사용자 작업 이력, 운영 로그, 상태 점검 결과를 남기고 문제 확인에 활용할 수 있도록 구성한다. | SFR-006-02 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 운영 로그 수집 | 장애 분석에 필요한 서비스 기록과 시스템 정보를 한 번에 모을 수 있도록 한다. | 처리 기록, 사용자 작업 이력, 운영 로그, 상태 점검 결과를 남기고 문제 확인에 활용할 수 있도록 구성한다. | SFR-006-03 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 헬스체크 및 자원 상태 | 시스템이 정상적으로 동작하는지 주요 항목별로 점검할 수 있도록 한다. | 처리 기록, 사용자 작업 이력, 운영 로그, 상태 점검 결과를 남기고 문제 확인에 활용할 수 있도록 구성한다. | SFR-006-04 |  | ASM_UT_02-001-05 리소스 상태 표시 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준
|  | 로그 로테이션/민감정보 보호 | 로그가 과도하게 쌓이지 않도록 관리하고, 민감한 정보가 함께 전달되지 않도록 한다. | 처리 기록, 사용자 작업 이력, 운영 로그, 상태 점검 결과를 남기고 문제 확인에 활용할 수 있도록 구성한다. | SFR-006-05 |  | 추가 단위테스트 필요 | 통합 요구사항 정의서 v1.0 및 단위테스트 결과서 v1.1 기준